LC.STUDIO  2026

Техническое задание на пилот динамического ценообразования

Шаблон La Chatte · версия от 11.09.2026 · заполните и пришлите на бесплатный экспресс-разбор

Как пользоваться шаблоном

- Курсивом — подсказка: что писать в разделе.

- В сером блоке — пример. Названия и числа в примерах условные.

- «Ваш вариант» — поле для вашего текста. Перед отправкой подсказки и примеры можно удалить.

- Не знаете ответа — оставьте поле пустым: обсудим на разборе.

| Компания | Впишите здесь |
| --- | --- |
| Категория для пилота | Впишите здесь |
| Контактное лицо | Впишите здесь |
| Телефон и почта | Впишите здесь |
| Дата | Впишите здесь |
| Версия документа | Впишите здесь |

1. Цель и метрика успеха

Что должно измениться к концу пилота и как это измерить. Одна главная метрика и одна-две защитные — чтобы не выиграть в одном и не проиграть в другом. С чем сравниваем: с контрольной группой или с теми же неделями до пилота.

Пример Цель — перестать отдавать маржу там, где мы дешевле рынка, и не терять продажи там, где дороже. Главная метрика — валовая прибыль категории в тестовой группе против контрольной. Защитные метрики: продажи в штуках в тестовой группе отстают от контрольной не больше чем на 3%; ни одной цены ниже минимальной маржи.

Ваш вариант

Впишите здесь

2. Категория и список товаров

Одна категория, а не весь ассортимент. Ходовые товары, конкуренты по которым вам известны. Сколько товаров и где лежит список. Какие товары исключаем и почему: новинки без истории, товары под договорённостями с поставщиком.

Пример Категория «Электрочайники», 120 товаров, из них 80 ходовых. Список — лист 1 шаблона данных. Не включаем новинки последних трёх месяцев: у них нет истории продаж.

Ваш вариант

Впишите здесь

3. Площадки и каналы

Где продаёте и где считаем цены. Для маркетплейса: ставите цену сами или через перепродавцов; включена ли автоматическая смена цен площадки или сторонний репрайсер — рекомендации не должны с ними спорить. Для сети — разные ли цены по городам и складам.

Пример Ozon и Wildberries, продаём сами из своих кабинетов. Автоматическая смена цен на Ozon выключена. Свой сайт в пилот не входит.

Ваш вариант

Впишите здесь

4. Конкуренты и правила сопоставления

С кем сравниваемся и что считать тем же товаром. Типы совпадения: точный — тот же товар у другого продавца; аналог — товар другого бренда того же типа и класса; замена — заменяет частично. Какие признаки обязаны совпасть. Кто проверяет спорные пары и что с ними до проверки.

Пример Сравниваемся с брендами Б, В и Г и со всеми продавцами нашего же товара. Аналог — тот же объём (±0,2 л), материал корпуса и мощность. Замены в расчёт не берём. Спорные пары проверяет категорийный менеджер; до проверки они в расчёт не идут. На товар — не меньше трёх аналогов в наличии.

Ваш вариант

Впишите здесь

5. Стратегии и ограничения

Какую цену считать правильной для каждой группы товаров и за какие границы не выходить. Стратегии: минимум рынка, медиана рынка, коридор рынка, целевой индекс (ваша цена ÷ медиана рынка). Ограничения: минимальная маржа и формула маржи, РРЦ, минимальная и максимальная цена, наибольший шаг за раз, как часто можно менять, округление.

Пример

| Группа товаров | Стратегия | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Ходовые — по ним покупатель судит о ваших ценах | Медиана рынка | Мин. маржа 12%; шаг не больше 10% за раз; не чаще раза в 3 дня |
| Остальные | Коридор рынка: без 5% самых дешёвых и 20% самых дорогих предложений | Мин. маржа 15% |
| Товары с РРЦ | Целевой индекс 1,00 | Не ниже РРЦ |

Маржа = (цена для покупателя − себестоимость − комиссия − логистика) ÷ цена для покупателя. Цена оканчивается на 90.

Ваш вариант

| Группа товаров | Стратегия | Ограничения |
| --- | --- | --- |

Формула маржи и округление:

Впишите здесь

6. Данные и кто их даёт

Какие данные, кто за них отвечает, в каком виде и за какой период. Для правил хватит текущих цен и маржи. Для моделей спроса — продажи, остатки и акции по дням или неделям от 12 месяцев. Поля и формат — в шаблоне данных для пилота.

Пример

| Данные | Кто даёт | Формат и частота | История |
| --- | --- | --- | --- |
| Список товаров и справочник | Категорийный менеджер | Excel, один раз | — |
| Сопоставление с конкурентами | Подрядчик, проверка — менеджер | Excel, при изменениях | — |
| Свои цены | ИТ, выгрузка из 1С | CSV, каждый день | 12 мес. |
| Цены конкурентов | Подрядчик: сбор с площадок | Каждый день | С начала пилота |
| Продажи и остатки | ИТ, выгрузка из 1С | CSV, каждый день | 12 мес. |
| Себестоимость, минимальная маржа | Финансовый отдел | Excel, при изменениях | Текущие |
| Комиссии и логистика площадки | Менеджер маркетплейсов | Excel, при изменениях | Текущие |

Ваш вариант

| Данные | Кто даёт | Формат и частота | История |
| --- | --- | --- | --- |
| Список товаров и справочник |  |  |  |
| Сопоставление с конкурентами |  |  |  |
| Свои цены |  |  |  |
| Цены конкурентов |  |  |  |
| Продажи и остатки |  |  |  |
| Себестоимость, минимальная маржа |  |  |  |
| Комиссии и логистика площадки |  |  |  |

7. Формат выдачи: файл или интерфейс

Как получать рекомендации: файлом каждое утро или в интерфейсе, где цену утверждают кнопкой. К какому часу и кому. Что должно быть в файле. Интерфейс — опция: пилот можно начать с файла. Передача цен на площадку или в 1С — отдельный этап после пилота.

Пример Файл Excel к 9:00 по Москве на почту категорийного менеджера. По каждому товару: текущая цена, минимум и медиана рынка, коридор, индекс цены, стратегия, рекомендованная цена, маржа до и после, причина изменения или причина оставить цену. Сначала — товары, где предлагается изменение. Интерфейс в пилот не входит.

Ваш вариант

Впишите здесь

8. Кто утверждает цены

Кто смотрит рекомендации и ставит цены, сколько времени у него на это в день. Что требует второго согласования. Кто замещает в отпуске. Программа предлагает, человек утверждает.

Пример Утверждает категорийный менеджер — до 12:00 в день получения файла. Цены ставит он же в личном кабинете площадки в тот же день. Цены ниже целевой маржи и любые изменения по 20 самым продаваемым товарам — с подтверждением коммерческого директора. На время отпуска — руководитель направления.

Ваш вариант

Впишите здесь

9. Сроки и этапы

Отсчёт — от данных в согласованном формате, а не от даты договора. Планируйте месяцами, а не неделями: основное время уходит на данные и согласование правил. Обычно пилот занимает от 2,5 до 6 месяцев, в зависимости от данных и срока наблюдения. Ниже — пример на 15 недель. Уточняется после разбора данных.

Пример

| Недели | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Контур: место для расчёта и приём ваших файлов | Приём файлов работает, доступы выданы |
| 2–5 | Данные: загрузка, очистка, проверка | Отчёт о качестве данных: что пришло и чего не хватает |
| 5–9 | Правила: расчёт рынка, проверка на истории, настройка стратегий вместе с вами | Описание правил и настроек |
| 10–15 | Работа: файл рекомендаций каждый день, цены ставите вы, разбор раз в неделю | Ежедневный файл, итоги еженедельных разборов |
| 15 | Итог | Отчёт: какие стратегии сработали и что масштабировать |

Если товары ещё не сопоставлены, сначала — сопоставление одной категории: пилот на вашей выборке за 3 недели.

Ваш вариант

Желаемая дата старта; периоды, когда цены трогать нельзя (распродажи, праздники, инвентаризация):

Впишите здесь

10. Приёмка

Что считаем выполненным и как это проверить. Приёмка по этапам: результат каждого этапа — конкретный файл или отчёт. Кто принимает и за сколько дней.

Пример Этап «Работа» принят, если файл рекомендаций приходил каждый рабочий день до 9:00 шесть недель подряд; по каждому товару пилота есть рекомендация или причина её не давать; ни одна рекомендация не ниже минимальной маржи. Итоговый отчёт сравнивает тестовую и контрольную группы. Принимает коммерческий директор в течение 5 рабочих дней.

Ваш вариант

Впишите здесь

11. Контрольная группа

Как отделить эффект цен от сезона и рынка. На площадке нельзя показать разным покупателям разную цену, поэтому делят товары (или дни, регионы, магазины): часть — по рекомендациям, часть — без изменений. Группы похожи по продажам и цене. Amazon в своих ценовых экспериментах тоже делит товары и дни, а не покупателей (Amazon Science).

Пример 80 ходовых товаров делим на две группы по 40, похожие по продажам и цене. Тест — цены по рекомендациям, контроль — без изменений. Срок — 6 недель. Сравниваем валовую прибыль и продажи в штуках с теми же неделями до пилота.

Ваш вариант

Впишите здесь

Согласовано

| Сторона | ФИО, должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Исполнитель: La Chatte (LC STUDIO) |  |  |  |

Дальше Пришлите заполненный шаблон на info@la-chatte.com или в Telegram @lcstudio. На бесплатном разборе (40 минут) пройдём по разделам и скажем, какой подход вам по данным. Не окупится — так и скажем. Телефон +7 383 380-81-89, Пн–Вс 8–21 по Новосибирску.